Rubrique activités

Depuis l’annonce en 1019 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion Nguté de la mutualisation des opérations de recensement du 4ème recensement Général de la Population et de l’Habitat couplé au Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage dans l’optique d’optimiser les ressources financières, matérielles et logistiques, plusieurs activités préparatoires à la collecte ont été réalisées. La réunion interministérielle du 12 août 2025 présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a en son temps permis la validation du bouclage financier de l’opération soit : 7 milliards par la Banque Mondiale et 6,2 milliards de FCFA par le Gouvernement. Le chronogramme des activités restantes prévoyant la collecte des données en décembre 2025 - janvier 2026 a également été validé au cours de cette réunion interministérielle. S’agissant des travaux préparatoires (cartographie censitaire actualisée, recensement pilote mutualisé, outils numériques de collecte des données et de suivi, documents stratégiques guides méthodologiques, etc.) ils sont entièrement achevés ainsi que toutes les étapes préalables à l’organisation des opérations de dénombrements.

- Recyclage des superviseurs techniques et administratifs organisé du 18 au 30 septembre 2025 à Ebolowa

170 responsables venant des 10 régions du Cameroun, issus des Coordinations Nationales RGPH-RGAE et des Ministères de tutelle et sectoriels ont été à nouveau formés sur les procédures techniques, administratives, financières et logistiques à appliquer lors des formations des contrôleurs et agents recenseurs et lors de la collecte des données sur le terrain.

- Réalisation du test du recensement en zones de crises du 18 octobre au 5 novembre 2025.

Le recensement hybride pour le 4ème RGPH et la méthode d’observation de la couverture de la terre pour le RGAE sont les méthodes qui seront utilisées dans les zones où la collecte de données par la méthode d’interview porte-à-porte ne sera pas possible. Avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un test du recensement en zones de crises a été réalisé dans les arrondissements de Bamenda 1er, Buea, Fongo-Tongo et Mora.

- Reparamétrage et checking des smartphones (novembre-décembre 2025)

En raison de la longue durée d’entreposage des smartphones, leur checking a été nécessaire pour faire le point sur leur fonctionnalité actuelle. Des solutions de remplacement des batteries défectueuses ont été trouvées. Pour pouvoir disposer d’une réserve suffisante de smartphones, l’OMS au travers de l’UNFPA, a été sollicité dans ce sens.  Il faut rappeler que la mise en œuvre du 4ème RGPH/RGAE bénéficie de l’assistance technique de l’UNFPA et la FAO dans le cadre d’un programme rigoureux d’assurance qualité qui vise le respect des normes et standards internationaux en la matière, garantissant la qualité des données collectées.

- Organisation d’un atelier de modélisation spatiale et de production des estimations démographiques et agricoles en décembre 2025

Cet atelier a permis de tester la méthodologie de production des estimations démographiques et agricoles dans les zones où il ne sera pas possible de se rendre dans les ménages pour réaliser le dénombrement de manière classique. Dans l’ensemble, les résultats obtenus par les estimations ont été satisfaisants, assez proches de ceux obtenus par le dénombrement classique

- Finalisation de la stratégie de communication en février 2026

A la suite à l’atelier de finalisation de la stratégie de communication censitaire tenu à Ebolowa au mois de décembre 2025, les travaux se sont poursuivis à Yaoundé avec l’accompagnement de l’Equipe de Communication de l’UNFPA. Au terme des séances de travail, les recommandations qui en sont issues ont été intégrées, permettant ainsi de disposer d’un document finalisé. On retient globalement que la stratégie de communication censitaire va porter sur les axes stratégiques suivants ; la mobilisation sociale, la campagne médiatique et la sensibilisation d proximité. Cette communication va s’intensifier au mois de mai avec la diffusion radio et télé de Spots, clip, documentaire & émissions d'information, des campagnes digitales et envoi de SMS, des ateliers impregnation des journalistes et professionnels des medias, l’affichage des banderoles et le déploiement des caravanes motorisées.

- Recyclage des contrôleurs du 16 février au 06 mars 2026

Au total, 686 candidats au poste de contrôleurs ont été formés dans les Régions par 54 formateurs issus des coordinations nationales du 4ème RGPH et du RGAE. Ladite formation leur a permis de se doter de compétences théoriques, pratiques et managériales pour pouvoir accomplir le travail technique qu’ils sont appelés à faire et d’encadrement des Chefs d’équipes et Agents recenseurs.

- Recyclage des cadres administratifs, financiers et logistiques du 23 février au 04 mars 2026

Au total 110 candidats au poste de Cadre Administratif, Financier et Logistique (CAFL) ont été recyclés. En marge du recyclage des CAFL, les Délégués Départementaux du MINEPAT ont eux-aussi été imprégnés sur leur rôle d’Ordonnateurs Délégués, chargés d’autoriser les dépenses dans leurs départements respectifs.

- Présélection des Candidats au poste d’agent recenseur du 06 au 29 mars 2026)

Les commissions départementales de présélection se sont tenues dans les 58 départements du pays, afin de procéder à la présélection des candidats admis à la formation des agents recenseurs. Au terme de cette activité, les listes des candidats présélectionnés par arrondissement ont été signées par les Préfets.

- Formation des agents Recenseurs (30 mars-22 avril 2026)

Au total, 35 355 candidats au poste d’agents recenseurs été formés dans les 360 arrondissements que compte le pays. L’objectif de cette formation était de les doter de connaissances théoriques et pratiques leur permettant de remplir convenablement les missions qui leur sont assignés.

- Acheminement du matériel sur le terrain (décembre 2025 – avril 2026)

Le matériel destiné à la formation des Agents Recenseurs et à la collecte des données mutualisées du 4ème RGPH a été acheminé vers les sous-préfectures. L’acheminement du matériel dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a connu quelques retards, en raison des contraintes sécuritaires qu’il fallait lever.

- Prises de mesures en vue d’assurer la sécurité du personnel de terrain (novembre 2025  - mai 2026)

La sécurité est assurée par la police dans les zones urbaines, par la gendarmerie dans les zones rurales et par l’armée (terre, air et mer) dans les zones à défi sécuritaire. Les sapeurs pompiers seront également mis à contribution.

Le Ministre de la Défense a saisi les commandements territoriaux du Nord-Ouest, Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord, afin de prendre en compte les aspects sécuritaires et faire une cartographie sécuritaire des zones.

Le plan de contingence sécuritaire a été revu et amélioré, des fiches sécuritaires ont également été élaborées avec le concours de la Task force sécurité et du responsable Sécurité du Projet HISWACA. Un débriefing avec les Superviseurs Techniques lors de leur recyclage et avec les Contrôleurs lors de leur formation a permis qu’ils s’en approprient.

La cartographie des zones à risques est continuellement mise à jour par le point focal du Mindef, permettant ainsi de distinguer : les zones Rouge où aucun déploiement des équipes de collecte ; les zones Orange où une surveillance discrète et le soutien des Forces de Sécurité sont nécessaires et les zones vertes où les agents peuvent travailler en toute quiétude.

Des mécanismes d’alertes des incidents ont également été mis en place pour la remontée des incidents.

La mise en œuvre territoriale repose sur une structuration pyramidale axée sur des points focaux : niveau régional, départemental, de l’arrondissement et local, dans l’optique d’avoir une couverture nationale efficace des risques sécuritaires, une proximité avec les populations et une capacité de réaction rapide face aux incidents.

- Signature et finalisation des Conventions avec les opérateurs de téléphonie mobile (mars-mai 2026)

Des conventions avec MTN MOBILE MONEY ET ORANGE MONEY ont été finalisées en vue du paiement électronique du personnel du terrain. Par ailleurs, d’autres conventions sont en cours de finalisation pour la fourniture du crédit de communication et la connexion internet au personnel de terrain.

La signature des conventions entre le Projet HISWACA et les opérateurs de téléphonie mobile pour le paiement des frais de subsistance lors des formations et des salaires des agents recenseurs est effective depuis le mois de mars 2026 et depuis le début des opérations de recensement ces derniers perçoivent leurs frais en dehors de quelques difficultés de payement signalées pour certains.

- Installation des Comités Départementaux et d’arrondissements (Avril -mai 2026)

L’installation des Comités Départementaux dans les 58 départements du pays a débuté au mois d’Avril 2026. A la suite de cela, des cérémonies d’installation des comités d’arrondissements ont eu lieu. Ces différents aident à la mobilisation sociale, la sécurité et l'appui logistique et un pilotage de proximité de la collecte mutualisée du 4ème RGPH-RGAE.

Rubrique actualité

Démarrage effectif des activités de collecte des données sur le terrain

Conformément à l’arrêté N°039/CAB/PM du 06 mars 2026, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la période de dénombrement a été fixée du 24 avril au 29 mai 2026.

Les opérations de dénombrement principal du quatrième recensement général de la population et de collecte des données du module de base du recensement général de l’agriculture et de l’élevage sont séquencées en trois phases :

- La première a duré 14 jours, est celle de la mise à jour de la zone de dénombrement et de la numérotation des structures et des ménages. Il est question au cours de cette phase, de se rassurer que les agents recenseurs ont bien délimité leur zone de travail, bien estimé leur charge de travail et bien marqué les domiciles par le sigle de l’opération (GC qui signifie General Census) suivi du numéro de la zone de dénombrement et des numéros d’identifiants uniques de structure et de ménage, afin que personne ne soit oublié lors du comptage.

- La seconde étape est celle de la collecte proprement, sensée débuter le 8 mai 2026 pour une durée de 30 jours. Durant cette phase, environ 30 000 Agents Recenseurs et Chefs d’équipes, vont sillonner les quartiers et villages, sur toute l’étendue du territoire national, et frapper à nos portes pour des interviews auprès des ménages. A cette occasion, ils poseront aux Chefs de ménage ou à leurs représentants, des questions sur les caractéristiques individuelles des membres, le niveau d’éducation, la situation d’emploi, l’activité économique, la fécondité des femmes, les décès du ménage au cours des 12 derniers mois, les départs du Cameroun pour l’étranger au cours des 5 dernières années, les caractéristiques de l’habitat, les transferts de la diaspora, les activités agropastorales, aquacoles et de pêche au sein de votre ménage etc.

- La dernière phase de ratissage est étalée sur cinq jours. Elle permet de dénombrer toutes les personnes qui n’auront pas été comptées au terme de 30 jours de collecte proprement dite. Un numéro vert d’appel du Call Center au « 8585 » existe pour les ménages qui auraient été omis.

La première étape de numérotation des structures et des ménages a débuté le 24 avril 2026 dans plusieurs zones de travail. Dans d’autres, elle a connu des retards de démarrage en raison de la démotivation du personnel de terrain, du fait des retards de paiement de leurs frais de subsistance par le projet HISWACA.

Cette situation est progressivement en train d’être résorbée et le paiement de 10 jours de frais de subsistance par le Gouvernement est en cours.

LE SLOGAN

Le recensement est une affaire de tous, contribuons à sa réussite.